## Sheet1
状态 | 任务类型 | 任务详情 | 日期 | 回答
已完成 | 前端优化 | 优化“选股结果”页面中的筛选条件，现在筛选列表会随着每日选股结果变得越来越多，需要优化成 策略名称+日期 的方式进行 通过 stock_pick_batch 中的 strategy_name 和 trade_date 选出对应的 batch_no ，然后再通过 batch_no 从stock_pick_result查询数据（strategy_name 和 trade_date 是两个筛选条件） | 2026-09-11
已完成 | 前端优化 | K线图的Echart图标中，缩放效果不好看，现在缩放后两根柱子间隔空隙会有变化，调整成柱子根据实际缩放变大或变小，两个柱子间隔空隙固定不变 | 2026-09-11
已完成 | 前端优化 | 把“行情K线”的所有内容都迁移到“选股结果”中：在“选股结果”点击具体的股票后展示的内容可“行情K线”中的一样 | 2026-09-11
已完成 | 前端优化 | “选股结果”中的三个筛选条件不增加级联关系，随意选一个筛选条件或者不选都支持刷新批次查询数据。展示页面增加分页功能，默认支持展示20只股票，支持调整默认展示股票数。 | 2026-09-11
已完成 | 数据 | 同步最新的行情数据，并更新对应的策略进行选股 | 2026-09-11
已完成 | 样式 | “选股结果”模块中 选股结果 和 行情K线 排版改成左右排版的方式，屏幕占比分别为 30%:70% ，选股结果 默认展示：代码、名称、命中策略、基准日 鼠标花放到对应的指标行再显示其他所有基础信息 | 2026-09-11
已完成 | 逻辑 | 选股策略中，如果同一策略一天跑多个，则保留最新一次的数据（选股批次表和选股结果表都只保留最新一次就可以） | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 所有页面宽度调整为根据屏幕自动进行设置，占屏幕的85% | 2026-09-14
已完成 | 逻辑 | 日线行情表 和 选股结果 中增加“连涨天数”，如果是连续涨则为整数值，如果连续跌则为负数值，昨天涨今天跌则连涨天数为-1，昨天跌今天涨则连涨天数为1 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 1、多策略交集 展示的内容中也提供 连涨天数 指标；2、页面展示的样式调整为和选股结果一样（左边是命中策略结果列表，右边是具体的K线图） | 2026-09-14
已完成 | 样式 | K线图现在展示不清晰，你看看市面上有哪些可借鉴的比较推荐的样例 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 选股结果 和 多策略交集 中的数据表格都支持自定义排序 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 选股结果 和 多策略交集 中的都增加筛选条件“指数成分”支持模块查询 | 2026-09-14
已完成 | 数据 | 个股资金流向表(日度) 补充 2025-09-09 至今的数据，评估一下获取数据时间，如果时间太长想办法开多进程进行处理。注意：涉及数据采集的都不查 东财 push2his ，可考虑从市面上换其它源进行处理 | 2026-09-14
已完成 | 逻辑 | 选股结果 中的“按代码/名称”筛选框中如果无法从 选股结果表（stock_pick_result）查询到数据，则改成从stock_daily_quote查询最近一天数据进行兜底。注意：涉及数据采集的都不查 东财 push2his | 2026-09-14
已完成 | 逻辑 | 补充 连涨天数 对应的 连涨涨幅 指标。 | 2026-09-14
已完成 | 逻辑 | 新增每日常用指标“量比”和“换手率” | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 调整 行情K线图中的指标内容展示，你参考市面上常用的，可视化比较好的样例进行调整 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 调整菜单栏顺序为：选股结果、多策略交集、策略选股、策略回测、数据采集 | 2026-09-14
已完成 | 文档 | 具体实际情况更新需求分析文档和技术设计文档 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 1、行情K线 的高度有点高，触发了上下滚动条，调整成适配屏幕高度； 2、选股结果 和 多策略交集 中的分页备选值增加 15，默认更改成15 3、选股结果 和 多策略交集 中的默认排序按基准日 降序 +连涨天数 降序 进行排序 | 2026-09-14
已完成 | 样式 | 1、数据采集 模块中的筛选条件中可以把 采集指定时间段 放到最后；2、其他筛选项和 采集指定时间段 有什么区别，是有交叉的地方么 | 2026-09-15
已完成 | 逻辑 | 重新检验现有的策略，现有策略是市面上常用的策略么，是否有需要优化的地方，如果需要优化，请根据最优逻辑进行优化。 | 2026-09-15
已完成 | 逻辑&样式 | 参考同花顺或者常用证券软件，做不同“板块”的行情内容。至少需要有以下内容： 1、基础信息需要：成分股数量、创建日期、总市值、流通值、人气排名等最新指标，还需要有板块概念解读 2、板块成分股，以及成分股中高相关的成分股是哪些，龙头股是哪些（可以打标签） 3、日行情看能获取多次时间的历史数据，尽可能把更多的历史数据落到表中，分时行情保留最近30个交易日的就行 | 2026-09-15
已完成 | 逻辑&样式 | 我想做暗盘数据逻辑，你建议怎么进行实现？实现方案的设计原理是什么，确认好后你按具体的实现方案进行执行开发 | 2026-09-15
已完成 | 调研 | 了解 D:\kiro-worspace\test_project\akshare 项目内容 | 2026-09-15
已完成 | 调研 | 你先了解 D:\kiro-worspace\test_project\akshare 项目内容（只限于本目录中的内容），如果需要你基于这个项目进行开发行情面板以及选股策略，你建议怎么做 | 2026-09-16
已完成 | 调研 | stock-system 项目中已经把akshare能提供的所有指标数据都落到数据库中了么 | 2026-09-20
已完成 | 方案 | D:\kiro-worspace\test_project\stock-system\epic\行情面板与选股策略方案.md 中的方案是否都已经落地？如果已经逻辑则更新文档，但具体执行没有落地，则继续逻辑。如果已经刚落地则忽略本任务 | 2026-09-20
已完成 | 策略 | 有安全策略拦截的地方以后都不要尝试，除非指定让你重新测试 | 2026-09-20
已完成 | 开发 | 基于现有的项目情况，进一步检查并完善《行情面板与选股策略方案.md》 | 2026-09-20
已完成(1、2已修复；3已实现，含盘中实时选股模式) | 开发 | 1、页面《K线行情》中的基础信息页面排版不好看，现在出现内容被遮挡的情况 2、页面《策略回测》 中的实现代码是否之间从积累下来的数据库种取数进行回测？如果不是，则改成直接从数据库获取数据进行回测，不要实时调取网络接口进行 3、在 策略回测 模块页面增加指定某日进行选股策略跑数的功能。 完成这个功能的前提是需要确认目前的所有策略中最新一日盘后跑选股策略是怎么跑的，策略使用到的是多长时间的历史数据进行跑数。这些选股策略是实时从网上拉取数据进行跑数还是从已经持久化的数据库中取数进行跑数？ 我期待的是：①做盘中策略和盘后策略两种方式。②盘中策略是需要实时抓取数据进行跑策略还是抓取数据后落到数据库中再跑策略比较好？③盘后策略会从数据库中获取多长时间的每日数据以及当天的分时数据进行跑策略比较好？ | 2026-09-23 | 1、K线行情基础信息遮挡：已修复。根因是 .result-split .quote-band 锁死 max-height:138px，11项指标+概念标签换行后超出部分只能在带内滚动(视觉上被裁掉)。已压缩 qb-cell 内边距(10/18→6/12)、放宽上限至 180px、标签区降至 48px，K线自适应高度有 300px 下限保护不会被挤扁。 2、回测取数已核实：backtest.py 全部从库内取数(stock_daily_quote/stock_adjust_factor/stock_fin_report 等)，零网络接口调用，无需改动。13个策略的选股同样全部读库(pick_service 从 stock_daily_quote+stock_basic 加载)。 3、指定日期选股：已在回测页新增。现状确认：盘后跑数=run_pick 从库加载近400自然日日线(约270交易日，策略最长回看60交易日+指标预热)，快照表(两融250日/资金流/估值全历史)各自按表内深度取数，全程不实时拉网。新增 API /api/pick/asof/{code}(指定交易日截断行情重放策略，不落库)+回测页下拉(策略+交易日)。①盘中/盘后两种方式的建议：盘后用现有链路即可；盘中模式建议「实时快照→内存拼当日临时bar→直跑策略，不落库」(避免未收盘数据高频写库)，仅盘后将收盘快照 upsert 落库——如需我可在下一轮实现。②盘中建议直接内存直跑不落库(盘中数据每5分钟变，落库会产生高频写+脏数据需清理)。③盘后建议日线取250交易日(已足够覆盖最长回看60日+MACD等预热) + 当日分时(分钟表已有5分钟线)——当前400自然日窗口略深但无害，可保持。 【2026-09-23 追加·盘中模式已实现】按确认方案落地：腾讯实时快照(60只/批,~87请求) -> 内存构造当日临时bar(现价/今开/最高/最低/现量) -> 内存重算派生列(ma5/10/20、vol_ma20、cont_days/cont_pct、量比、换手率,口径与采集链一致) -> 直跑策略。全程不落库，盘后以每日更新落库为准。API: POST /api/pick/live/{code}；回测页新增「盘中实时选股」按钮。实测: 9/23 收盘快照覆盖4,593只，放量突破命中78只且命中原因正确。近似口径: 快照类策略(估值分位/两融/资金流/涨停池)读上一盘后快照表；盘中换手/成交额为累计值。
已完成 | 策略 | 调整“一周主线低吸”策略为：连续5日收阳线，5日均线大于10日均线，10日均线大于20日均线，20日均线向上，近5日涨幅小于15%，非ST，流通市值大于30亿 并且流通市值小于1000亿 | 2026-09-23 | 「一周主线低吸」(WEEKLY_MAINLINE) 已按需求整体调整(app/strategy/weekly_mainline.py)：①连续5日收阳线(最近5根K线均 close>open)；②MA5>MA10>MA20(库内预计算列)；③20日均线向上(当日MA20>昨日MA20)；④近5日涨幅<15%(close[-1]/close[-6]-1)；⑤非ST；⑥流通市值30亿<circ_mv<1000亿。原主线/轮动双池+大盘环境闸门+主力资金过滤逻辑按需求移除；评分=MA5相对MA20偏离度%(多头强度)。实测 9/23 基准日: 命中19只(能辉科技/博腾股份/九阳股份等), 命中原因逐项展示7条件。
已完成 | 开发 | 多策略交集 页面中表格展示内容列调整为：代码+名称+命中策略+策略数+基准日+连涨天数+连涨涨幅 | 2026-09-23 | 多策略交集页表格已调整为 7 列：代码+名称+命中策略+策略数+基准日+连涨天数+连涨涨幅。命中策略以标签展示(最多 3 个，悬停看全部)；命中策略/基准日均支持点击表头排序；行业/概念/量比/换手率/共振得分等仍在悬停悬浮卡中。浏览器实测渲染正常(基准日 2026-09-23，≥2 策略命中 200 只)。
已完成 | 开发 | 策略选股 页面中点击“执行选股”为什么没有反应？你基于用户友好体验增加一个模块展示执行过程日志？ | 2026-09-23 | 原因排查：执行选股是同步接口(全市场重放，实测 10~60 秒)，原实现仅在页面底部状态栏提示，面板无任何变化，体感即「没反应」。改造：策略选股页新增「执行日志」模块(时间戳+分级着色)——点击立即输出开始日志、全部「执行选股」按钮转执行中禁用并加并发保护(重复点击被忽略并提示)、每 10s 输出耗时心跳、完成输出批次号/命中数/耗时并自动跳转结果页、失败输出错误信息。浏览器实测全链路：▶ 开始 → ⏳ 10s 心跳 → ✅ 批次 P20260923-233432-MA_BULL 命中 667 只 耗时 13s → 自动跳转选股结果。
已完成 | 开发 | akshare指标落库覆盖度审计。如果还没有全部落库，则提供对应的落库计划给我，得到我的确认后再继续往下执行 | 2026-09-23 | 覆盖度审计已于 2026-09-20 完成并在 2026-09-23 复核更新(epic/akshare指标落库覆盖度审计.md 第五/六节)。结论：仍未全部落库。已新增落库：跌停/炸板/昨涨停池、复权因子(41,606行/3,981只)、业绩报表摘要(8季70,016行)、两融明细(250日87万行)、人气榜快照。剩余缺口已按性价比排出三梯队落库计划(P1停复牌/ST历史→P2业绩预告→P3沪深港通→P4股东持仓→P5解禁→P6质押商誉→P7-9筹码/千股千评/榜单；三表全量/舆情/北交所暂缓)，详见审计文档第六节——**待你确认梯队范围后再执行**。 【2026-09-23 追加·按确认执行结果】P1 停复牌: stock_trade_suspend 已落库 1,788 行/242交易日(2025-09-24~2026-09-23), 接口口径实证 DATETIME=D 等价「SUSPEND_END>=D 的区间记录」而非当日快照, 故改为区间记录+本地按交易日展开(修复幸存者偏差口径正确)。P2 业绩预告: stock_fin_forecast 已落库 141,936 行/42报告期(2016Q1~2026Q2)/5,270只, 锚点 600187.SH/600519.SH 抽验一致。两者均已挂 daily_update(suspend/forecast 步骤, 缺日缺期才拉)。P3 沪深港通: RPT_MUTUAL_STOCK_NORTHSTA 返回空(9701, 2024-08 披露口径变化后停更), 实测不可行暂缓。P4-P9 按二/三梯队待后续。详见 epic/akshare指标落库覆盖度审计.md 第七节。 【2026-09-23 晚追加·P5/P6 已落地】新增 app/collector/risk_collector.py(源均为东财 datacenter-web, 实测可用): P5 限售解禁 stock_restricted_release 5,593 事件(2024-01~2027-03, 含未来解禁日历 718 条, 直接服务抛压排雷), 增量=滚动窗口(过去90天~未来180天, ~2请求/日)。P6 个股质押 stock_pledge_ratio 33,867 行/15 期(中证登周频, 月末快照回填 2025-01 起+最新期), 锚点 600370.SH 78.74% 与探针一致, 增量=探测接口最新快照日已有则空转(1请求/日)。P6 个股商誉 stock_goodwill 19,188 行/8 期(2019~2026), 锚点 平安 379.7亿/2.61%、美的 315.8亿/13.98%, 缺报告期才拉。比例字段接口原值小数已统一x100转百分数。三表均挂 daily_update(restricted/pledge/goodwill 步骤)。P7 筹码暂缓(依赖被拦 push2his+逐股 5,221 只); P4/P8/P9 按预案待后续。详见审计文档第八节。 【2026-09-23 晚二追加·P4/P8 已落地】新增 app/collector/feature_collector.py(源均为东财 datacenter-web): P4 股东户数 stock_holder_num 132,764 行/30 报告期(2019Q1~2026Q2)/5,103 只, 锚点 600519.SH 2026Q2 29.64 万户环比+21.90%, 增量=1 请求探测最新报告期(非季末披露日自动回退最近已过季末)库内已覆盖则空转。P8 千股千评 stock_comment 5,199 行(2026-09-23 快照起, 日频快照历史错过无法回填), 锚点 000001.SZ close 11.60/机构参与度 41.89% 与探针一致(小数已 x100 转百分数), 增量=1 请求探测 TRADE_DATE 已有则空转。两步均已挂 daily_update(holder_num/comment)。P9 THS 榜单: vendored akshare 未内置接口且连涨/创新高可本地衍生, 暂缓。至此覆盖度梯队仅剩 P3/P7/P9 三项暂缓, 其余全部落地。详见审计文档第八节。¦¦ 2026-09-24 收口(经确认): P3 归档关闭(北向个股持股 2024-08 监管停发, 同源无替代); P7 筹码分布本地衍生落地(换手率衰减法, stock_cyq 表, 09-24 实测 156,164 行/5,207 只/110s, 获利盘/平均成本/90%成本区间/集中度, 抽样 600519 获利盘 5.8% 合理); P9 技术形态榜单本地衍生落地(stock_rank_deriv 表, 创60日新高/新低/连涨/连跌 四榜各 top200, 09-24 实测 742 行/12s 零外部请求, 新高股抽样验证通过)。两步骤已挂 daily_update(valpctl 后)。P1~P9 全部闭环。详见审计文档第九节。
已完成 | 咨询 | 本系统中的选股策略是来自哪里的？来自akshare提供的么？对应的代码实现是写死的还是可以自动从配置表获取策略 | 2026-10-14 | 策略全部为本系统自研，与 akshare 无关。 ① 来源：app/strategy/ 目录下 13 个策略类（MA_BULL 均线多头 / VOLUME_BREAKOUT 放量突破 / VALUE 低估值 / MACD_GOLDEN MACD金叉 / PULLBACK 回踩 / CONSECUTIVE_YANG 连续阳线 / WEEKLY_MAINLINE 每周主线 / ZT_POOL_FOLLOW 涨停跟随 / VALUE_PCTL 估值分位 / FUND_FLOW_DIVERGE 资金流背离 / MARGIN_TREND 两融趋势 / VALUE_QUALITY 质优低估 / FIN_QUALITY 业绩质量），业务思想主要来自 docs/03-一周策略.md 与 docs/04-一周策略-量化实现.md 的量化实现。akshare 在本系统中仅作数据采集源（app/collector/akshare_collector.py，vendored 源码接入见 config.AKSHARE_PATH，采集涨停池/强势股池/估值历史/业绩报表等 stock_* 数据），它不提供任何选股策略。 ② 实现机制：BaseStrategy 抽象基类 + STRATEGY_REGISTRY 注册表模式（app/strategy/base.py）。每个策略一个 Python 类，声明 code/name/default_params 并实现 select()，模块内 register() 自注册；运行时 get_strategy(code) 按编码取用，前端经 /api/strategies 列出、/api/pick¦/api/pick/asof¦/api/pick/live 按 code 调用。 ③ 写死 vs 配置表：半写死。策略集合靠 pick_service.py 顶部写死的 import 列表触发注册（L15-27 逐个 import app.strategy.xxx）——新增策略必须① 新建 app/strategy/xxx.py ② 在 pick_service.py 加一行 import，无自动发现机制；数据库中不存在策略配置表（schema.sql 全部 33 张表中无策略定义表，stock_pick_batch/stock_pick_result 仅存执行批次与命中明细）。但调用侧是动态的：API 可按任意已注册 code 调用，参数支持 req.params 运行时覆盖 default_params（merged_params 合并），执行参数以 JSON 留痕于 stock_pick_batch.params（是记录，不是配置来源）。